## стр.1
Приложение 1
к программе "Развитие МБДОУ "Детский сад 2 комбинированного вида" пгт.Жешарт
Перечень основных мероприятий программы « Развитие МБДОУ "Детский сад № 2 комбинированного вида" пгт.Жешарт
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с индикаторами (показателями) программы
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа "Развитие МБДОУ "Детский сад№2 комбинированного вида" пгт.Жешарт на 2016-2020гг."
Задача 1 "Повышение доступности и качества образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в ДОО "
1. | Основное мероприятие 1.1Доработать программу в соответствии с ФГОС ДО. | МБДОУ "Детскийсад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт, | 2016 | 2020 | Обеспечение права граждан на получение качественного, общедоступного дошкольного образования. | Отсутствие возможности получения качественного дошкольного образования. | Соответствие, частичное соответствие, образовательной программы ФГОС.
2. | Основное мероприятие 1.2 . Совершенствовать качество воспитательно-образовательной работы с детьми через использование новых методик и технологий. | МБДОУ "Детскийсад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт, | 2016 | 2020 | Обеспечение получения качественных услуг с детьми через использование новых методик и технологий. | Несоответствие качества воспитательно-образовательноой работы ФГОС ДО | Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством образовательных услуг в общей численности родителей (законных представителей) дети которых посещают ДОО.
3. | Основное мероприятие 1.3.Повысить качество оказываемых услуг по присмотру и уходу за детьми. | МБДОУ "Детскийсад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт | 2016 | 2020 | Обеспечение качественных услуг по присмотру и уходу (организация полноценного питания, режима дня, соблюдения личной гигиены, хозяйственно- бытового обслуживания детей). | Не полное соответствие условий для оказания качественных услуг по присмотру и ухуду за детьми. | Удельный вес детей охваченных услугами ДОО от 2 мес. до 8 лет (от1г.до 8 лет;от2 до 3 лет; от 3 до 8 лет)к этой же возрастной категории численности детей проживающих в поселении.
4
Задача 2. "Обеспечение введения и реализации ФГОС ДОО"
4. | Основное мероприятие. 2.1. Создать условия для переподготовки педагогов по внедрению ФГОС ДО. | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт | 2016 | 2017 | Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ДО. | Несвоевременная курсовая переподготовка педагогоа ДОО по реализации ФГОС ДО. | Удельный вес численности педагов готовых к реализации ФГОС ДОО в общей численности педагогов ДОО.
5. | Основное мероприятие 2.2. Оснащение учебно- развивающей среды в группах | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт. | 2016 | 2020 | Оснащение учебно-развивающей среды в соответствии стребованиями ФГОС ДО. | Не полное соответствие учебно-развивающей среды ФГОС ДО. | Соответствие, частичное соответствие, (не соответствие) предметно-развивающей среды ДОО ФГОС ДО.
6. | Основное мероприятие 2.3 Реализация образовательной программы ДОО. | МБДОУ"Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт | 2016 | 2020 | Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ДО. | Обеспечение получения дошкольного образования. | Нарушение права на получения дошкльного образования.
Задача 3. " Организация работы по охране и укреплению физического и психического здоровья воспитанников"
7. | Основное мероприятие 3.1.Продолжить работу по охране физического и психического здоровья воспитанников. | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт | 2016 | 2020 | Рост численности ни разу не болевших за год детей, снижение количества пропусков по болезни. | Отсутствие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья детей. | Доля детей, посещающих ДОО, ни разу не болевших в течение года. Индекс здоровья по отношению к районному по казателю. Пропуски по болезни 1 ребенком в год по отношению к районному показателю.
8. | Основное мероприятие 3.2 Обучить педагогов оказанию первой медицинской помощи. | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт. ЦРБ | 2016 | 2020 | Умение оказать первую добрачебную помощь. | Отсутствие возможности оказать первую доврачебную помощь. | Доля обученных педагогов по оказанию первой медицинской помощи, к общему количеству педагогов.
Задача 4. "Обеспечение взаимодействия ДОО и родителей воспитанников в вопросах образования и укрепления здоровья детей "
9,10. | Основное мероприятие 4.1 Информирование и консультирование родителей в вопросах образования и укрепления здоровья детей. Основное мероприятие 4.2 Проведение родительских собраний по информированию о введении и реализации ФГОС ДО. рпрпр | МБДОУ "Детсий сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт | 2016 | 2020 | Рост числа семей получивших консультативную помощь. | Отсутствие возможности получения профессиональной консультативной помощи семьям. | Удельный вес семей получивших консультативную помощь, к общему количеству семей посещающих ДОО. Удельный вес семей проинформированных о введении, реализации ФГОС ДО к общему количеству семей воспитанников посещающих ДОО.
Задача 5. "Реализация национально - регионального компонента. "
11,12 | Основное мероприятие 5.1 Обучение кому языку русскоязычных детей. Основное мероприятие 5.2 Обновление и обогащение УМК и предметно- развивающей среды с целью реализации требований национально-региональному компоненту. | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт | 2016 | 2020 | Создание условий для рализации национально-регионального компонента. | Реализация требований национально-региональному компоненту. Отсутствие условий для реализации национально-региональному компоненту. | Не выполнение национально-регионального компонента. Отсутствие условий для реализации национально-регионального компонента.
Задача 6. "Повышение эффективности падагогической работы коллектива ДОО"
13. | Основное мероприятие 6.1 Создать условия для прохождения курсов повышения квалификации педагогами ДОО. | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт | 2016 | 2020 | Своевременное прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДОО. | Несвоевременное прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДОО. | Удельный вес численности педагогов прошедших курсы повышения квалификации в общей численности педагогов в ДОО.
14. | Основное мероприятие 6.2 Развитие инновационного потенциала и педагогического мастерства педагогов ДОО. | МБДОУ "Детский сад№2 комбинированного вида" пгт.Жешарт | 2016 | 2020 | Создание условий для роста педагогов и мастерства педагого ДОО в районных, республиканских, общероссийских методических мероприятиях, конкурсах. | Отсутствие условий для роста педагогического мастерства. | Удельный вес численности педагогов дошкольной образовательной организации, участвующих в методических мероприятиях (районных, республиканских, российских) в общей численности педагогов ДОО.
Задача 7. "Организация контрольно-аналитической деятельности"
15. | Основное мероприятие 7.1 Осуществление контрольно-аналитической деятельности через проведение ежегодных тематических проверок в каждой возрастной группе ДОО. | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт | 2016 | 2020 | Организация качественной контрольно-аналитической деятельности в связи с введением ФГОС ДО. | Необходимость контрольно-аналитической деятельности в связи с введением ФГОС ДО. | Соответствие, частичное соответствие, (несоответствие) ФГОС ДО организации непрерывной образовательной деятельности педагогом группы
16 | Тематическая: "Планирование физкультурно-оздоровительной работы в течении дня" "Планирование и организация работы в течении дня" "Система планирования воспитательно-образовательной деятельности с детьми в группах" | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт | 2016 | 2020 | Организация работы по планированию физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с Программой ДОО. Организация работы с родителями. Планирование воспитательно-образовательной деятельности в соответстствии с ФГОС ДО. | Не полное соответствие физкультурно-оздоровительной работы программе ДОО. Хорошо организованная работа | Соответствие, частичное соответствие, (несоответствие) ФГОС ДО организации непрерывной образовательной деятельности педагогом группы
Задача 8 " Организация долгосрочных проектов"
17. | Основное мероприятие 8.1. Продолжить работу долгосрочных пректов. 1. Проект "Веселый язычок" 2. Проект " Ошкамошка" 3. Проект "От звука в букве" 4. Проект "Здоровый ребенок" | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт | 2016 | 2020 | Оказание дополнительных образовательных услуг воспитанникам ДОО. | Нарушение прав воспитанников на получение дополнительных образовательных услуг. | Доля воспитанников охваченных дополнительными образовательными услугами, в общей численности воспитанников ДОО.
2020
Задача 9 " Укрепление безопасности ДОО"
18. | Основное мероприятие 9.1 Заключение договора по обслуживанию АПС. | МБДОУ "Детский сад№2 комбинированного вида" пгт.Жешарт, Администрация поселка, Управление образования администрации МР "Усть-Вымский". | 2016 | 2018 | Обеспечение безопасных условий функционирования ДОО | Частичное соответствие условий безопасности в ДОО | Соответствие, частичное соответствие, (несоответствие) МТБ, требований СанПин.
19. | Мероприятие 9.2 Антитеррористическая безопасность - мероприятия по отработке действий работников и воспитанников при возникновении ЧС. | МБДОУ "Детский сад№2 комбинированного вида" пгт.Жешарт Администрация поселка, Управление образования администрации МР "Усть-Вымский". | 2016 | 2020 | Подготовка персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях. | Неподготовленность персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях. | Соответствие, частичное соответствие, (несоответствие) МТБ, требований СанПин.
20. | Мероприятие 9.3 Энергобезопасность - приобретение энергосберегающих ламп. | МБДОУ "Детский сад№2 комбинированного вида" пгт.ЖешартАдминистрация поселка, Управление образования администрации МР "Усть-Вымский". | 2016 | 2020 | Обновление электрохозяйства ДОО. | Технически устаревшее электрохозяйство учреждения. | Соответствие, частичное соответствие, (несоответствие) МТБ, требований СанПин.
Задача 10 "Развитие материально-технической базы и предметно-пространственной среды в ДОО"
21. | Основное мероприятие 10.1 Ремонт кровли с полным покрытием линокромом. | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт, администрации МР "Усть-Вымский". | 2017 | 2017 | Устранение течи в помещениях. | Ветшание строений. | Соответствие, частичное соответствие (нессоответствие) условий функционирования ДОО.
22. | 10.2 Частичный ремонт канализации в подвальном помещении и внутри детского сада. | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт, администрации МР "Усть-Вымский". | 2016 | 2016 | Замена канализации. | Изношенность канализации. | Соответствие, частичное соответствие (нессоответствие) условий функционирования ДОО.
23. | 10.3 Развитие предметно-развивающей среды через преобретение: мебели, игрушек, оборудования дя двигательной активности, мини-улиц для обучения правилам дорожного движения в ходе режимных моментов. | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт | 2016 | 2020 | Соответствие предметно-развивающей среды в ФГОС ДО. | Несоответствие предметно-развивающей среды в ФГОС ДО. | Соответствие, частичное соответствие (несоответствие)предметно-развивающей среды в ФГОС ДО.
24. | 10.4 Ежегодный косметический ремонт помещений ДОО | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарта аминистрация МО МР "Усть-Вымский" | 2016 | 2020 | Укрепление МТБ ДОО | Ухудшение МТБ | Соответствие, частичное соответствие (несоответствие) условий безопасности функционирования ДОО.
25. | Приобретение медицинского оборудования для оснащения мед.кабинета. | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт | 2019 | 2020 | Оснащение медицинского кабинета необходимым медицинским оборудованием | Несоответствие медицинского кабинета современным требованиям | Соответствие, частичное соответствие, (несоответствие) ФГОС ДО организации непрерывной образовательной деятельности педагогом группы.
Задача 11"Организация работы в микросоциуме"
26. | Основное мероприятие 11.1 Продолжать работу с Домом культуры. | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт, | 2016 | 2020 | Сотрудничество ДОО с Домом культуры. | Уменьшение совместных мероприятий. | Доля учреждений сотрудничающих с ДОО в общем количестве учреждений поселения.
27. | Основное мероприятие 11.2 Продолжать работу с детской библиотекой по ознакомлению детей с писателями и поэтами Республики Коми. | МБДОУ"Детский сад №2 комбинированного вида" пгт.Жешарт, | 2016 | 2020 | Сотрудничество ДОО с детской библиотекой. | Уменьшение совместных мероприятий. | Доля учреждений сотрудничающих с ДОО в общем количестве учреждений поселения.
28. | Основное мероприятие 11.3 Продолжать работу со Спортивным комплексом: проведение спортивных мероприятий для детей старшего возраста, сдача норм ГТО. | МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида"пгт.Жешарт, | 2016 | 2020 | Сотрудничество ДОО со спорткомплексом. | Уменьшение совместных мероприятий. | Доля учреждений сотрудничающих с ДОО в общем количестве учреждений поселения.
12. Создание условий и организация выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО детьми 6-8 лет и сотрудниками ДОО".
29. | Основное мероприятие 12.1 Создание условий для выполнения нормативов ГТО воспитанниквми от 6-8 лет. | МБДОУ "Детский сад№2 комбинированного вида" пгт.Жешарт, "Спорткомитет". | 2016 | 2016 | Обеспечение условий для выполнения нормативов ГТО. | Частичное соответствие условий для выполнения нормативов ГТО. | Соответствие, частичное соответствие, (несоответствие) условий для выполнения нормативов ГТО детьми от 6 до 8 лет.
30. | Основное мероприятие 12.2.Организация работы с воспитанниками по выполнению нормативов ГТО. | МБДОУ "Детский сад№2 комбинированного вида" пгт.Жешарт, "Спорткомитет". | 2016 | 2016 | Проведение работы с воспитанниками по выполнению нормативов ГТО. | Отсутствие воспитанников выполнивших нормативы ГТО. | Удельный вес детей выполнивших нормы ГТО на бронзовый, серебряный и золотой знак от общего числа детей 6-8лет.
31. | Основное мероприятие 12.3 Создание условий для выполнения нормативов ГТО сотрудниками ДОО. | МБДОУ "Детский сад№2 комбинированного вида" пгт.Жешарт, "Спорткомитет". | 2016 | 2016 | Обеспечение условий для выполнения нормативов ГТО. | Частичное соответствие условий для выполнения нормативов ГТО. | Соответствие, частичное соответствие, (несоответствие) условий для выполнения нормативов ГТО"сотрудниками ДОО.
32. | Основное мероприятие 12.4 Организация работы с сотрудниками по выполнению нормативов "ГТО". | МБДОУ "Детский сад№2 комбинированного вида" пгт.Жешарт, "Спорткомитет". | 2016 | 2016 | Проведение работы с сотрудниками по выполнению нормативов ГТО. | Отсутствие сотрудников выполнивших нормативы ГТО. | Удельный вес сотрудников выполнивших нормы ГТО на бронзовый, серебряный и золотой знак от общего числа сотрудников.